План мероприятий

по организации и проведению в Зельвенском районе ежегодной международной акции «Всемирный день без автомобиля»

22 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зельвенский район |  |  |  |
| 1 | Размещение информации о проведении Дня без автомобиля на официальных сайтах Зельвенского райисполкома, учреждений образования, газеты «Праца», в социальных сетях | 16-20.09.2024 | Зельвенская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Инспекция), отдел идеологии и по делам молодежи, отдел образования райисполкома, сектор культуры |
| 2 | Раздача тематических листовок в местах массового посещения людей | 16-20.09.2024 | Инспекция, общественные экологи |
| 3 | Проведение экспресс-опросов участников велосипедного движения о необходимости расширения сети велопарковок | 16-20.09.2024 | Инспекция. общественные экологи, ГАИ |
| 4 | Подготовка и выпуск тематических материалов в газете «Праца» | 16-27.09.2024 | Инспекция, гл. редактор газеты |
| 5 | Организация и проведение велопробега | 22.09.2024 | Инспекция, ГАИ, БРСМ, отдел идеологии и по делам молодежи райисполкома, отдел образования райисполкома |